## Grades
الجامعة | الكلية | أنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة |  |  |  | أنشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية | [5 empty] | أنشطة مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات |  | أنشطة مشروع التعلم الإلكتروني |  | أنشطة مشروع المكتبة الرقمية |  | أنشطة مشروع نظم المعلومات الإدارية | [7 empty] | أنشطة متنوعة | [11 empty] | أنشطة إضافية |  | مجموع الدرجات | ملاحظات على الكلية | متوسط الجامعة | ملاحظات على الجامعة
|  | رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها | ملاحظات | تقرير عن مستوي رضاء المستفيدين عن أداء الشبكة | ملاحظات | نشر الأخبار على موقع الكلية | ملاحظات | متابعة صندوق المقترحات والشكاوي علي موقع الكلية | ملاحظات | نشر المجالات البحثية لأعضاء هيئة التدريس | ملاحظات | تنفيذ الخطة التدريبية | ملاحظات | مساهمة الوحدة في مشروع التعلم الالكتروني | ملاحظات | مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية | ملاحظات | استخراج مرتبات العاملين بالجامعة | ملاحظات | تشغيل الكنترول | ملاحظات | ادخال بيانات طلاب الدراسات العليا القدامى عن العام الأكاديمي 2014-2015 | ملاحظات | تفعيل نظام الجودة - الفارابي | ملاحظات | استمرار تفعيل القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب | ملاحظات | إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Research Gate | ملاحظات | إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar | ملاحظات | تقديم عدد من الخدمات عن طريق البريد الإلكتروني الأكاديمي | ملاحظات | قياس مستوي رضاء الكلية عن اداء الوحدة | ملاحظات | أسيتكمال نموذج الإنجازات السنوية | ملاحظات | أنشطة إضافية قامت بها الوحدة | ملاحظات
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 100 |  | 100
جامعة القاهرة | كلية التمريض 1 | [38 empty] | 0 | لم يتم ارسال التقرير | 0
| كلية الحاسبات والمعلومات 1 | [38 empty] | 0 | لم يتم ارسال التقرير
| كلية الطب 1 | [38 empty] | 0 | لم يتم ارسال التقرير
| كلية العلوم 1 | [38 empty] | 0 | لم يتم ارسال التقرير
جامعة الإسكندرية | كلية التربية الرياضية بنين 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 4 | نسبة الانجاز 85% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  |  | لا يوجد صفحات تم انشاؤها | 0 | لم يتم انشاء صفحات لهذا الربع | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 86.3158 |  | 75.8289
| كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 3 | لم يتم نشر اخبار باللغة الانجليزية | 5 | يوجد توقيع مدير المشروع و لا يوجد نسبة الانجاز |  | يوجد توقيع مدير المشروع و لا يوجد نسبة الانجاز | 3 | نسبة الانجاز 73% | 4 | نسبة الانجاز 85% |  | لا يوجد توقيع ولا نسبة انجاز | 5 |  | 0 | تم اعتماد تقييم مدير المشروع | 5 |  | 0 | تم اعتماد تقييم مدير المشروع | 3 | تم رفع عدد 3 فيديو | 1 | تم انشاء عدد 33/620 | 1 | تم انشاء 5/620 | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 62
| كلية العلوم 1 | 5 |  | 3 | نسبة الانجاز 51% | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الانجاز 85% | 3 | نسبة الانجاز 67% | 2 | نسبة الانجاز 46% | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الانجاز 50% | 3 | نسبة الانجاز 50% | 0 | تم اعتماد تقييم مدير المشروع | 5 |  | 5 |  | 3 | تم انشاء 104/480 | 5 |  | 3 | نسبة الرضا 54% | 7 |  | 4 |  | 75
| كلية الهندسة 1 | 5 |  | 4 | نسبة الانجاز 74% | 5 |  | 5 |  | 2 | نسبة الانجاز 41% | 3 | نسبة الانجاز 67% | 2 | نسبة الانجاز 39% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | نسبة الانجاز 61% | 5 |  | 3 | تم انشاء عدد 29/603 | 3 | تم انشاء 83/480 | 5 |  | 4 | نسبة الرضا 78% | 7 |  | 5 |  | 80
جامعة عين شمس | كلية البنات 1 | [34 empty] | 7 |  |  |  | 7 | لم يتم ارسال التقرير | 57.125
| كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | 57% | 5 |  | 2 | 30% | 3 | 60% | 4 | 85% | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 2 | تم عمل 85 صفحة من 480 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 84.375 | نشاط الجودة غير منطبق
| كلية الهندسة 1 | 5 | 98.4 | 5 | 91.4% | 5 |  | 5 |  | 2 | 31% | 1 | 20% |  | لا يوجد تقييم ولا يوجد مؤشرات أداء | 3 | 60% | 5 |  | 5 | 93.32% | 3 | 53% | 3 | 70% | 5 |  | 5 |  | 4 | تم عمل 139 صفحة من 480 صفحة | 5 |  | 5 | 90.4% | 7 |  | 7 |  | 80
جامعة أسيوط | كلية التربية النوعية 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 76% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | نسبة الإنجاز 0% | 5 |  |  | لم يتم تحقيق المستهدف | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 89.4737 | نشاط التدريب غير منطبق | 85.2632
| كلية الحاسبات والمعلومات 1 | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 79.17% | 3 | تم نشر عدد 61 خبر من 100 خبر | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 62.5% |  | لم يتم تحقيق المستهدف | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 | نسبة الرضاء 80.83% | 7 |  | 7 |  | 88.4211 | نشاط التدريب غير منطبق
| كلية الهندسة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  |  | لا يوجد درجة ولا توقيع بالتقرير المرفق |  | لا يوجد درجة ولا توقيع بالتقرير المرفق |  | لا يوجد درجة ولا توقيع بالتقرير المرفق |  | لا يوجد درجة ولا توقيع بالتقرير المرفق | 5 |  | 5 |  | 5 | تم عمل 259 صفحة من 391 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 77.8947 | نشاط التدريب غير منطبق
جامعة طنطا | كلية التربية 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 1 | نسبة الانجاز 15% | 2 | نسبة الانجاز 35% | 2 | نسبة الانجاز 35% |  | يوجد توقيع ولا يوجد نسبة الانجاز ولا يوجد مؤشرات الاداء | 0 | نسبة الانجاز 2% | 5 |  | 5 |  | 0 | نسبة الانجاز 10% | 5 |  | 2 | تم انشاء 21/264 | 3 | تم انشاء 110/ 262 | 2 | لم يتم ارسال رسائل لكل الفئات المستهدفة | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 64 |  | 69
| كلية الهندسة 1 | 5 |  | 5 |  | 2 | لم يتم نشر اخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي كما لم يتم نشر سوي 48 خبر باللغة العربية | 5 |  | 1 | نسبة الانجاز 25% | 5 |  | 2 | نسبة الانجاز 35% | 4 | نسبة الانجاز 80% | 2 | نسبة الانجاز 40% | 5 |  | 5 |  | 0 | نسبة الانجاز 10% | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 74
جامعة المنصورة | كلية العلوم 1 | [34 empty] | 7 |  |  |  | 7 | لم يتم ارسال التقرير | 7
جامعة الزقازيق | كلية الزراعة 1 | 4 | نسبة الإنجاز 88% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 98 |  | 49.25
| كلية الصيدلة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 1 | نسبة الإنجاز 15% | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | نسبة الإنجاز 36.4% | 4 |  | 5 |  | 0 | لم يتحقق المستهدف | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 85
| كلية الطب 1 | [34 empty] | 7 |  |  |  | 7 | لم يتم ارسال التقرير
| كلية الهندسة 1 | [34 empty] | 7 |  |  |  | 7 | لم يتم ارسال التقرير
جامعة حلوان | كلية السياحة والفنادق 1 | [40 empty] | 40.5
| كلية الهندسة بالمطرية 1 | [34 empty] | 7 |  |  |  | 7 | لم يتم ارسال التقرير
| كلية الهندسة بحلوان 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الانجاز 70% | 4 | تم اعتماد تقييم مدير المشروع | 4 | نسبة الانجاز 79% | 5 |  | 3 | نسبة الانجاز 68% | 0 | تم اعتماد تقييم مدير المشروع | 5 |  |  | لم يتم انشاء حسابات ولا يوجد مؤشرات الاداء | 3 | تم انشاء عدد 48/179 | 5 |  | 5 |  | 7 |  |  | المدير التنفيذي للمعلومات غير متواجد بمصر بدءا من 11-6 | 74 | المدير التنفيذي للمعلومات غير متواجد بمصر بدءا من 11-6
جامعة المنيا | كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 99 |  | 97.4896
| كلية السياحة والفنادق 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 1 | تم نشر 6 من أصل 58 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 95
| كلية العلوم 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 98.9583 | نشاط الجودة غير منطبق
| كلية الهندسة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 52% | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 97
جامعة المنوفية | كلية الاقتصاد المنزلي 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 70% | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 70% | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 98 |  | 92.0044
| كلية الحاسبات والمعلومات 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 70% | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 52% | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 2 | تم رفع عدد 2 مقاطع فيديو | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 94
| كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 2 | نسبة الإنجاز 31% | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 96
| كلية الهندسة الإلكترونية 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 1 | نسبة الإنجاز 23.5% | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 94
| معهد الكبد القومى 1 | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 5 |  | 1 | نسبة الإنجاز 15% | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 50% |  | غير منطبق | 4 | نسبة الإنجاز 82.7% |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 5 | نسبة الإنجاز 67% | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 85% |  | لم يتم ملئ النموذج | 7 |  | 78.022 | نشاط الكنترول والجودة غير منطبقين
جامعة قناة السويس | كلية التجارة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | نسبة الانجاز 35% | 5 |  | 4 | نسبة الانجاز75% | 5 |  | 3 | نسبة الانجاز 55% | 5 |  |  | غير منطبق | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 93.6842 | نشاط الدراسات العليا غير منطبق | 49.1711
| كلية الحاسبات والمعلومات 1 |  | لا يوجد مرفقات |  | لا يوجد مرفقات | 5 |  |  | لا يوجد توقيع | [16 empty] | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 27 | التقرير المرسل غير موقع من مديرين المشاريع المركزية بالجامعة
| كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش 1 | 5 |  | 3 | نسبة الرضا 60% | 5 |  |  | نسبة الانجاز 0% |  | نسبة الانجاز 0% | 1 | نسبة الانجاز 20% | 4 | نسبة الانجاز80 % | 5 |  |  | نسبة الانجاز 0% | 5 |  | 5 |  |  | نسبة الانجاز 0% | 5 |  |  | لا يوجد مرفق | 7 |  | 5 |  | 3 | نسبة الرضا 60% |  |  | 6 |  | 59
| كلية الهندسة 1 | 5 |  |  | يوجد عطل POWER SUPPLY للكلية | 5 | [29 empty] | 7 |  |  |  | 17 | التقرير المرسل غير واضح به نسب الانجاز او التوقيعات
جامعة جنوب الوادي | كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الانجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 99 | التقرير مرسل بالايميل | 94.9167
| كلية الطب البيطري 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الانجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 7 |  | 92
| كلية العلوم 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الانجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  | لم يتم استكمال البيانات | 7 |  | 91.6667 | نشاط الجودة غير منطبق
| كلية الهندسة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | نسبة الانجاز 40% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 97
جامعة بني سويف | كلية الآداب 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 60% | 5 |  | 4 |  | 5 |  |  | لم يتحقق المستهدف | 6 | تم عمل 193 صفحة من 235 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 92 |  | 92
جامعة الفيوم | كلية الحاسبات والمعلومات 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  |  | غير منطبق | 4 |  | 5 |  | 4 | تم عمل 18 من 20 | 6 | تم عمل 35 صفحة من 42 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 94.4444 | نشاط المرتبات والدراسات العليا غير منطبقين | 60.8148
| كلية الزراعة 1 | [38 empty] | 0 | لم يتم ارسال التقرير
| كلية العلوم 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 57% | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 5 |  | 1 | نسبة الإنجاز 12.5% | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 70% | 5 |  | 5 |  | 3 | تم عمل 71 صفحة من 160 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 88
جامعة بنها | كلية الحاسبات والمعلومات 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 75% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 99 |  | 75.3333
| كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 75% | 3 | نسبة الإنجاز 65% | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 62.5% | 1 | نسبة الإنجاز 13.6% | 5 |  | 1 | نسبة الإنجاز 2.6% | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 88
| كلية الهندسة بشبرا 1 |  | يوجد مؤشرات أداء ولكن لا يوجد تقييم ولاتوقيع المدير المسئول |  | المرفق المرسل لا يوجد به توقيعات | 5 |  |  | يوجد مؤشرات أداء ولكن لا يوجد تقييم ولا توقيع المدير المسئول |  | يوجد مؤشرات أداء ولكن لا يوجد تقييم ولا توقيع المدير المسئول |  | يوجد مؤشرات أداء ولكن لا يوجد تقييم ولا توقيع المدير المسئول |  | يوجد مؤشرات أداء ولكن لا يوجد تقييم ولا توقيع المدير المسئول |  | يوجد مؤشرات أداء ولكن لا يوجد تقييم ولا توقيع المدير المسئول |  | لا يوجد توقيع المدير المسئول |  | لا يوجد توقيع المدير المسئول |  | لا يوجد توقيع المدير المسئول |  | لا يوجد توقيع المدير المسئول | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 | 92% | 7 |  |  | لا يوجد تقييم | 39
جامعة كفر الشيخ | كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 70% | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 50% | 3 | نسبة الإنجاز 50% | 5 |  | 5 |  | 4 | تم عمل 151 صفحة من 292 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 92 |  | 93.9298
| كلية الطب البيطري 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | تم عمل 80 صفحة من 129 صفحة | 3 | برجاء زيادة عدد المراسلات | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 94
| كلية الهندسة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الإنجاز 50% | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 80% | 5 |  |  | غير منطبق | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 | تم عمل 99 صفحة من 116 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 95.7895 | نشاط الدراسات العليا غير منطبق
جامعة سوهاج | كلية الآداب 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 6 | تم عمل 181 صفحة من 200 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 96.875 | نشاط الجودة غير منطبق | 98.4375
| كلية العلوم 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 100
جامعة بورسعيد | كلية العلوم 1 | 5 |  | 5 | 94.5% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | 30% | 4 | 80% | 4 | 85% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 | 94% | 7 |  | 7 |  | 94.7917 | نشاط الجودة غير منطبق | 93.3958
| كلية الهندسة 1 | 5 |  | 5 | 95% | 5 |  | 5 |  | 4 | 77% | 6 | 80% | 5 | 90% | 5 | 90% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 61% | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 | 95% |  |  | 7 |  | 92
جامعة دمنهور | كلية الزراعة 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | 51% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 97.9167 | نشاط الجودة غير منطبق | 96.9583
| كلية الطب البيطري 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | 78% | 5 |  | 5 |  | 3 | 85% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 | تم عمل 68 صفحة من 71 صفحة | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 96
جامعة أسوان | كلية العلوم 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 | نسبة الإنجاز 85% | 0 | نسبة الإنجاز 0% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 94 |  | 94
جامعة دمياط | كلية التربية النوعية 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق |  | غير منطبق |  | غير منطبق |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 100 | جميع أنشطة MIS غير منطبقة | 97.5309
| كلية الفنون التطبيقية 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | 64% | 5 |  | 3 | 60% | 5 |  |  | غير منطبق |  | غير منطبق |  | غير منطبق |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 95.0617 | جميع أنشطة MIS غير منطبقة
جامعة مدينة السادات | كلية السياحة والفنادق 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | نسبة الانجاز 60% | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 98 |  | 99
| كلية الطب البيطري 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 100
جامعة السويس | كلية العلوم 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | غير منطبق | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 100 | نشاط التعلم الالكتروني غير منطبق | 50
| كلية هندسة البترول والتعدين 1 | [38 empty] | 0 | لم يتم ارسال التقرير